## 工事報告
＜様式－３＞
工 事 出 来 高 内 訳 書
工事名：
受注者： |  |  |  | 基準日 ： 年 月 日
費目/工種/種別/細別 | 設計数量 | 単位 | 出来高数量 | 出来高 数量比率 ④/②(%) | 摘要
① | ② | ③ | ④ | ⑤
直接工事費
共通仮設費（積上げ）
①欄は項目・工種・種別・細別、単位は数量総括表の分類を基本とする。
②欄の設計数量には、先行指示（軽微な設計変更）を行った数量を含む。
⑤欄の比率（％）は、少数点以下第２位切り捨てで上限は１００％とする。
本表の出来高はスライド協議用に作成するものである。

## 記入例
＜様式－３＞
工 事 出 来 高 内 訳 書 [記入例]
工事名：
受注者： |  |  |  | 基準日 ： 年 月 日
費目/工種/種別/細別 | 設計数量 | 単位 | 出来高数量 | 出来高 数量比率 ④/②(%) | 摘要
① | ② | ③ | ④ | ⑤
道路改良 | 1 | 式
道路土工 | 1 | 〃
掘削工 | 1 | 〃
土砂掘削 | 38000 | ｍ3 | 38000 | 100
路床盛土工 | 1 | 式
流用土路床 | 24000 | ｍ3 | 24000 | 100
購入土路床 | 15000 | ｍ3 | 5000 | 33.3
作業残土処理工 | 14000 | ｍ3 | 0 | 0
擁壁工 | 1 | 式
作業土工 | 1 | 式
床 堀 | 2500 | ｍ3 | 2500 | 100
埋 戻 | 300 | ｍ3 | 0 | 0
現場打擁壁工 | 1 | 式
基礎材 | 20 | ｍ3 | 10 | 50
コンクリート | 400 | ｍ3 | 200 | 50
鉄 筋 | 6.5 | ｔ | 3.25 | 50
型 枠 | 860 | ｍ2 | 430 | 50
足 場 | 500 | 掛ｍ2 | 250 | 50
小型水路工 | 1 | 式
側溝工 | 1 | 式
プレキャストU型側溝 | 200 | ｍ | 0 | 0 | 材料費のみ200m
直接工事費
共通仮設費（積上げ） | 0 |  | 0 | 0
①欄は項目・工種・種別・細別、単位は数量総括表の分類を基本とする。
②欄の設計数量には、先行指示（軽微な設計変更）を行った数量を含む。
⑤欄の比率（％）は、少数点以下第２位切り捨てで上限は１００％とする。
本表の出来高はスライド協議用に作成するものである。
出来高数量については、コンクリート数量の出来高を工種の出来高率として算定することを原則とするが、出来高等を勘案し、監督員が認める場合は細別単位で出来高とすることが出来る
出来高数量は０であるが、請負者の出来高（実行予算）としては、材料購入費等がある場合、摘要欄に記入し、出来高として計上する。